## Blatt1
Arbeitspaket | Beschreibung, Ziel, Arbeitsinhalt | Dauer/h | Ressourcen Schüler
1.1 | Projektplanung | 4 | W + K
1.2 | Erstellung der Dokumentation | 4 | W + K
2.1 | Recherche | 5 | W + K
2.2 | Client Software | 6 | W
2.3 | Server Software | 6 | K
3.1 | Datenbank Nutzer | 6 | K
3.2 | Vermittlung Software | 6 | W + K
3.3 | Rendezvous Server API | 6 | W